## Hoja 1
ID | Summary | Issue Type | Description | Priority | Labels | Epic Link | Sprint | Assignee | Acceptance Criteria
SSMS-2 | Configurar entorno de desarrollo y repositorio Git. | Technical Task | Establecer un entorno de desarrollo estandarizado y configurar el repositorio de control de versiones (Git) para el equipo. | Alta | Técnico, Setup, DevOps | Preparación del Proyecto | Sprint 0 | Benjamin | * Repositorio Git inicializado y accesible para ambos DEV.\n* Herramientas de desarrollo (IDE, gestor de paquetes) instaladas y configuradas.\n* Convenciones de código y ramas definidas y documentadas.
SSMS-3 | Diseño inicial de la arquitectura de la base de datos (productos, stock, transacciones). | Technical Task | Diseñar el esquema inicial de la base de datos para los objetos centrales: productos, inventario, y registros de transacciones de stock. | Alta | Técnico, Base de Datos, Arquitectura | Preparación del Proyecto | Sprint 0 | Matias | * Modelo de entidad-relación (ERD) inicial para productos, stock y movimientos aprobado.\n* Migraciones de base de datos iniciales creadas y probadas localmente.\n* Selección de la tecnología de base de datos confirmada.
SSMS-4 | Configuración de un micro-servicio base para la gestión de productos (backend). | Technical Task | Establecer la estructura inicial de un micro-servicio para el manejo de productos, incluyendo controladores, modelos y un servicio básico de API. | Alta | Técnico, Backend, Arquitectura | Preparación del Proyecto | Sprint 0 | Matias | * Proyecto de micro-servicio inicializado con framework backend seleccionado.\n* Endpoint de prueba para 'hello world' o similar funcional.\n* Contenedor Docker básico para el servicio configurado.
SSMS-5 | Investigación y prueba de conectividad con APIs de Mercado Libre. | Technical Task | Investigar la documentación de la API de Mercado Libre y realizar pruebas de conectividad básica (ej. obtener token de acceso). | Alta | Técnico, Integraciones, MercadoLibre | Preparación del Proyecto | Sprint 0 | Martin | * Documentación de la API de Mercado Libre revisada y comprendida.\n* Obtención exitosa de un token de acceso a la API de Mercado Libre.\n* Endpoint de prueba de la API de Mercado Libre invocado exitosamente desde el entorno de desarrollo.
SSMS-6 | Investigación y prueba de conectividad con APIs de WooCommerce. | Technical Task | Investigar la documentación de la API de WooCommerce y realizar pruebas de conectividad básica (ej. listar productos). | Alta | Técnico, Integraciones, WooCommerce | Preparación del Proyecto | Sprint 0 | Martin | * Documentación de la API de WooCommerce revisada y comprendida.\n* Conexión exitosa a una instancia de WooCommerce (test) usando las claves API.\n* Endpoint de prueba de la API de WooCommerce invocado exitosamente (ej. obtener lista de productos).
SSMS-7 | Configuración de entorno de despliegue continuo (CI/CD) básico. | Technical Task | Configurar un pipeline de integración continua y despliegue continuo básico para automatizar la construcción y el despliegue del micro-servicio. | Media | Técnico, DevOps, CI/CD | Preparación del Proyecto | Sprint 0 | Benjamin | * Pipeline CI/CD configurado para el micro-servicio de productos.\n* Build automático disparado por cada push a la rama principal.\n* Despliegue automático a un entorno de staging/desarrollo funcional.
SSMS-9 | Como Administrador, quiero crear nuevos productos en el sistema, para poder gestionar su inventario desde el inicio. | Story | Como Administrador, quiero crear nuevos productos en el sistema, para poder gestionar su inventario desde el inicio. | Alta | Gestión de Stock, Producto | Gestión de Productos y Stock Base | Sprint 1 | Matias | * Debo poder ingresar el nombre, descripción, SKU, precio de venta y stock inicial.\n* El producto debe aparecer en el listado general de productos.\n* Debo poder asociar el producto a una categoría existente o crear una nueva.
SSMS-10 | Como Administrador, quiero editar la información de un producto existente, para corregir errores o actualizar sus detalles. | Story | Como Administrador, quiero editar la información de un producto existente, para corregir errores o actualizar sus detalles. | Alta | Gestión de Stock, Producto | Gestión de Productos y Stock Base | Sprint 1 | Matias | * Debo poder modificar el nombre, descripción, SKU, precio y stock de cualquier producto.\n* Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la ficha del producto.\n* El sistema debe registrar quién realizó la última modificación y cuándo.
SSMS-11 | Como Administrador, quiero eliminar un producto del sistema, para mantener el catálogo limpio de productos descontinuados. | Story | Como Administrador, quiero eliminar un producto del sistema, para mantener el catálogo limpio de productos descontinuados. | Media | Gestión de Stock, Producto | Gestión de Productos y Stock Base | Sprint 1 | Matias | * El sistema debe solicitar una confirmación antes de la eliminación.\n* Un producto eliminado no debe aparecer en los listados activos ni reportes futuros.\n* Si un producto tiene movimientos históricos, la eliminación debe ser lógica, no física.
SSMS-12 | Como Administrador, quiero ajustar el stock de un producto manualmente, para corregir discrepancias o registrar movimientos internos no automatizados. | Story | Como Administrador, quiero ajustar el stock de un producto manualmente, para corregir discrepancias o registrar movimientos internos no automatizados. | Alta | Gestión de Stock, Inventario | Gestión de Productos y Stock Base | Sprint 1 | Matias | * Debo poder incrementar o decrementar el stock de un producto específico.\n* El sistema debe requerir una justificación para el ajuste manual.\n* El ajuste debe generar un registro en el historial de movimientos de stock.
SSMS-13 | Como Usuario, quiero iniciar sesión de forma segura en el sistema, para acceder a mis funcionalidades asignadas. | Story | Como Usuario, quiero iniciar sesión de forma segura en el sistema, para acceder a mis funcionalidades asignadas. | Alta | Gestión de Usuarios, Autenticación | Gestión de Usuarios y Roles | Sprint 1 | Nicolas | * Debo ingresar mi email y contraseña para acceder.\n* El sistema debe mostrar un mensaje de error si las credenciales son incorrectas.\n* Después de varios intentos fallidos, la cuenta debe ser bloqueada temporalmente.
SSMS-16 | Como Administrador, quiero configurar la integración con Mercado Libre, para sincronizar automáticamente el stock. | Story | Como Administrador, quiero configurar la integración con Mercado Libre, para sincronizar automáticamente el stock. | Alta | Integraciones, MercadoLibre | Integraciones y Sincronización | Sprint 2 | Martin | * Debo poder ingresar las credenciales de la API de Mercado Libre.\n* El sistema debe validar la conexión con Mercado Libre.\n* Debo poder mapear los productos del sistema con los de Mercado Libre.
SSMS-17 | Como Administrador, quiero definir la frecuencia de sincronización de stock con cada canal, para optimizar el rendimiento y la precisión. | Story | Como Administrador, quiero definir la frecuencia de sincronización de stock con cada canal, para optimizar el rendimiento y la precisión. | Alta | Integraciones, Configuración | Integraciones y Sincronización | Sprint 2 | Martin | * Debo poder seleccionar opciones como "cada 5 minutos", "cada hora", "diario".\n* La configuración de frecuencia debe ser independiente para cada canal.\n* El sistema debe aplicar la frecuencia seleccionada para las actualizaciones.
SSMS-18 | Como el sistema, quiero recibir notificaciones de venta de Mercado Libre, para decrementar el stock central automáticamente. | Story | Como el sistema, quiero recibir notificaciones de venta de Mercado Libre, para decrementar el stock central automáticamente. | Alta | Integraciones, MercadoLibre, Sincronización | Integraciones y Sincronización | Sprint 2 | Nicolas | * Al recibir una venta, el stock central debe actualizarse en tiempo real o casi real.\n* La venta debe generar un registro de movimiento de stock.\n* Si el stock llega a cero, el sistema debe pausar la publicación en otros canales si es configurado.
SSMS-19 | Como Administrador, quiero ver un panel de control con el stock actual por producto y canal, para tener una visión consolidada del inventario. | Story | Como Administrador, quiero ver un panel de control con el stock actual por producto y canal, para tener una visión consolidada del inventario. | Alta | Reportes, Dashboard | Reportes y Analíticas | Sprint 2 | Matias | * El panel debe mostrar el stock total y el stock disponible por cada canal.\n* Debo poder filtrar por producto, categoría o canal.\n* La información debe estar actualizada en tiempo real o casi real.
SSMS-22 | Como Administrador, quiero configurar la integración con WooCommerce (Tienda Propia), para sincronizar automáticamente el stock. | Story | Como Administrador, quiero configurar la integración con WooCommerce (Tienda Propia), para sincronizar automáticamente el stock. | Alta | Integraciones, WooCommerce | Integraciones y Sincronización | Sprint 3 | Martin | * Debo poder ingresar la URL de la tienda y las claves de la API de WooCommerce.\n* El sistema debe validar la conexión con WooCommerce.\n* Debo poder mapear los productos del sistema con los de WooCommerce.
SSMS-23 | Como el sistema, quiero recibir notificaciones de venta de WooCommerce, para decrementar el stock central automáticamente. | Story | Como el sistema, quiero recibir notificaciones de venta de WooCommerce, para decrementar el stock central automáticamente. | Alta | Integraciones, WooCommerce, Sincronización | Integraciones y Sincronización | Sprint 3 | Nicolas | * Al recibir una venta, el stock central debe actualizarse en tiempo real o casi real.\n* La venta debe generar un registro de movimiento de stock.\n* Si el stock llega a cero, el sistema debe pausar la publicación en otros canales si es configurado.
SSMS-24 | Como Administrador, quiero actualizar masivamente el stock de los canales de venta, para reflejar cambios grandes o iniciales. | Story | Como Administrador, quiero actualizar masivamente el stock de los canales de venta, para reflejar cambios grandes o iniciales. | Media | Integraciones, Sincronización | Integraciones y Sincronización | Sprint 3 | Matias | * Debo poder seleccionar los productos y los canales a actualizar.\n* El sistema debe confirmar la finalización de la actualización masiva.\n* Los stocks en los canales externos deben coincidir con el stock central después de la actualización.
SSMS-25 | Como Administrador, quiero registrar manualmente ventas B2B, para decrementar el stock central y mantener la consistencia. | Story | Como Administrador, quiero registrar manualmente ventas B2B, para decrementar el stock central y mantener la consistencia. | Alta | Gestión de Stock, B2B | Integraciones y Sincronización | Sprint 3 | Nicolas | * Debo poder seleccionar los productos y cantidades vendidas en una transacción B2B.\n* El sistema debe generar un registro de esta venta.\n* El stock de los productos afectados debe decrementar en el sistema central.
SSMS-26 | Como Administrador, quiero generar un reporte de ventas por canal y período, para analizar el rendimiento de cada plataforma. | Story | Como Administrador, quiero generar un reporte de ventas por canal y período, para analizar el rendimiento de cada plataforma. | Alta | Reportes, Ventas | Reportes y Analíticas | Sprint 3 | Benjamin | * Debo poder seleccionar un rango de fechas.\n* El reporte debe mostrar el volumen de ventas y los ingresos por canal.\n* Debo poder exportar el reporte en CSV/Excel.
SSMS-27 | Como Administrador, quiero un reporte de stock crítico, para identificar productos que están por debajo de su umbral mínimo. | Story | Como Administrador, quiero un reporte de stock crítico, para identificar productos que están por debajo de su umbral mínimo. | Alta | Reportes, Alertas | Reportes y Analíticas | Sprint 3 | Benjamin | * El reporte debe listar los productos con stock bajo o en cero.\n* Debo poder definir un umbral de stock mínimo por producto.\n* El reporte debe ser accesible fácilmente desde el panel principal.
SSMS-28 | Como Administrador, quiero un reporte de rotación de stock, para identificar productos de alta y baja demanda. | Story | Como Administrador, quiero un reporte de rotación de stock, para identificar productos de alta y baja demanda. | Media | Reportes, Inventario | Reportes y Analíticas | Sprint 4 | Benjamin | * El reporte debe mostrar la rotación de cada producto en un período definido.\n* Debo poder ordenar los productos por su índice de rotación.\n* El sistema debe calcular la rotación basándose en ventas y stock promedio.
SSMS-29 | Como Administrador, quiero crear y gestionar usuarios para el sistema, para que mi equipo pueda acceder a sus funcionalidades. | Story | Como Administrador, quiero crear y gestionar usuarios para el sistema, para que mi equipo pueda acceder a sus funcionalidades. | Alta | Gestión de Usuarios, Seguridad | Gestión de Usuarios y Roles | Sprint 4 | Martin | * Debo poder asignar nombre, email y contraseña a cada usuario.\n* Debo poder activar/desactivar usuarios.\n* Cada usuario debe tener un rol asignado.
SSMS-30 | Como Administrador, quiero definir roles de usuario con permisos específicos, para controlar el acceso a la información y funcionalidades sensibles. | Story | Como Administrador, quiero definir roles de usuario con permisos específicos, para controlar el acceso a la información y funcionalidades sensibles. | Alta | Gestión de Usuarios, Seguridad | Gestión de Usuarios y Roles | Sprint 4 | Martin | * Deben existir roles predefinidos (Administrador, Vendedor, Supervisor).\n* Debo poder personalizar los permisos para cada rol (ej: solo ver reportes, editar stock).\n* Un usuario con rol "Vendedor" no debe poder acceder a la configuración de integraciones.
SSMS-31 | Como Administrador, quiero recibir alertas por correo electrónico cuando el stock de un producto llegue a un nivel crítico, para evitar sobreventas o quiebres de stock. | Story | Como Administrador, quiero recibir alertas por correo electrónico cuando el stock de un producto llegue a un nivel crítico, para evitar sobreventas o quiebres de stock. | Alta | Alertas, Notificaciones, Stock Crítico | Alertas y Notificaciones | Sprint 4 | Nicolas | * Debo poder definir el umbral de stock crítico por producto o a nivel general.\n* El correo debe incluir el nombre del producto, SKU y stock actual.\n* Las alertas deben ser configurables para distintos destinatarios.
SSMS-32 | Como Administrador, quiero recibir una notificación en el sistema si una sincronización con un canal de venta falla, para poder investigar y resolver el problema rápidamente. | Story | Como Administrador, quiero recibir una notificación en el sistema si una sincronización con un canal de venta falla, para poder investigar y resolver el problema rápidamente. | Media | Alertas, Notificaciones, Errores | Alertas y Notificaciones | Sprint 4 | Nicolas | * La notificación debe especificar el canal y la razón del fallo (si es posible).\n* Debo poder ver un historial de fallos de sincronización.\n* El sistema debe intentar reintentar la sincronización después de un fallo.
SSMS-33 | Como Administrador, quiero recibir alertas sobre posibles sobreventas (stock negativo), para tomar acciones correctivas urgentes. | Story | Como Administrador, quiero recibir alertas sobre posibles sobreventas (stock negativo), para tomar acciones correctivas urgentes. | Alta | Alertas, Notificaciones, Sobrevendta | Alertas y Notificaciones | Sprint 4 | Nicolas | * La alerta debe activarse si el stock central de un producto cae por debajo de cero.\n* La notificación debe incluir el producto afectado y el canal donde ocurrió la sobreventa.\n* El sistema debe permitir configurar cómo manejar las sobreventas (ej: pausar automáticamente la publicación en otros canales).
SSMS-35 | Como Administrador, quiero importar masivamente productos desde un archivo (CSV/Excel), para cargar grandes volúmenes de inventario de forma eficiente. | Story | Como Administrador, quiero importar masivamente productos desde un archivo (CSV/Excel), para cargar grandes volúmenes de inventario de forma eficiente. | Alta | Gestión de Stock, Importación | Gestión de Productos y Stock Base | Sprint 5 | Matias | * El sistema debe proporcionar una plantilla descargable para la importación.\n* Debo recibir una notificación si hay errores en el formato del archivo o datos duplicados.\n* Los productos importados deben aparecer en el listado de productos con su stock inicial.
SSMS-36 | Como Administrador, quiero exportar el listado de productos con su stock a un archivo (CSV/Excel), para realizar análisis externos o respaldos. | Story | Como Administrador, quiero exportar el listado de productos con su stock a un archivo (CSV/Excel), para realizar análisis externos o respaldos. | Media | Gestión de Stock, Exportación | Gestión de Productos y Stock Base | Sprint 5 | Matias | * El archivo exportado debe incluir al menos SKU, nombre del producto y stock actual.\n* Debo poder seleccionar los campos a exportar.\n* La exportación debe completarse en un tiempo razonable para volúmenes grandes de datos.
SSMS-37 | Como Administrador, quiero un historial de movimientos de stock por producto, para auditar cambios y resolver discrepancias. | Story | Como Administrador, quiero un historial de movimientos de stock por producto, para auditar cambios y resolver discrepancias. | Media | Reportes, Auditoría | Reportes y Analíticas | Sprint 5 | Benjamin | * El historial debe mostrar la fecha, hora, tipo de movimiento (venta, ajuste, entrada), cantidad y usuario que lo realizó.\n* Debo poder filtrar por tipo de movimiento o rango de fechas.\n* El historial debe ser inmutable.
SSMS-38 | Como Administrador, quiero que el sistema pause automáticamente las publicaciones de un producto en otros canales cuando su stock llegue a cero en el sistema central, para evitar sobreventas. | Story | Como Administrador, quiero que el sistema pause automáticamente las publicaciones de un producto en otros canales cuando su stock llegue a cero en el sistema central, para evitar sobreventas. | Alta | Automatización, Sincronización | Automatización y Optimización | Sprint 5 | Nicolas | * Debo poder activar/desactivar esta funcionalidad globalmente o por producto.\n* El sistema debe enviar una notificación cuando una publicación sea pausada automáticamente.\n* Al reponer stock, el sistema debe permitir reanudar la publicación manualmente.
SSMS-39 | Como Administrador, quiero programar actualizaciones masivas de precios para ciertos productos o categorías, para aplicar descuentos o ajustes estacionales de forma automatizada. | Story | Como Administrador, quiero programar actualizaciones masivas de precios para ciertos productos o categorías, para aplicar descuentos o ajustes estacionales de forma automatizada. | Baja | Automatización, Precios | Automatización y Optimización | Sprint 5 | Nicolas | * Debo poder seleccionar los productos o categorías a los que aplicar el cambio de precio.\n* Debo poder definir el porcentaje o valor fijo del ajuste, y la fecha de aplicación.\n* El sistema debe registrar los cambios de precios programados y ejecutados.
SSMS-40 | Como Administrador, quiero que la arquitectura del sistema sea modular, para permitir la fácil integración de nuevos canales de venta en el futuro (ej: Shopify, Falabella). | Technical Task | Como Administrador, quiero que la arquitectura del sistema sea modular, para permitir la fácil integración de nuevos canales de venta en el futuro (ej: Shopify, Falabella). | Media | Arquitectura, Escalabilidad, Técnico | Preparación para Escalabilidad | Sprint 5 | Nicolas | * El diseño de las integraciones debe seguir un patrón que permita añadir nuevos conectores sin reescribir el core.\n* Las APIs internas deben estar bien documentadas para futuros desarrollos.\n* El equipo de desarrollo debe confirmar la capacidad de agregar nuevos canales en futuros sprints.
SSMS-41 | Como Desarrollador, quiero un sistema de logging robusto, para monitorear el rendimiento y diagnosticar problemas fácilmente. | Technical Task | Como Desarrollador, quiero un sistema de logging robusto, para monitorear el rendimiento y diagnosticar problemas fácilmente. | Media | Técnico, Logging | Preparación para Escalabilidad | Sprint 5 | Nicolas | * El sistema debe registrar eventos importantes (sincronizaciones, errores, ventas, ajustes).\n* Los logs deben ser accesibles y legibles para el equipo de desarrollo.\n* Debe haber niveles de logging configurables (debug, info, error).